## Feuille1
	Nous	Notre père	Notre mère	Jimmy(ami)	Sonia(notre copine)	Omar(Grand frère)	Copain de notre sœur / Sacha	Amis Musiciens	Services de plombier	Services du magasin	Services d’isolation	Les compétences du chef de projet :	Personnes qui me nuire au projet
Peindre les murs	R/A		I	A	C		I	I	I	I	C
Installations éléctriques(prises , éclairage , compteur électrique)	C	I	I	I	I		R/A	I	C	C	I
Installations douche et lavabo	C	R/A	I	I	I		I		C	C
Installation toilette et compteur eau froide et chaude	C	C/I	I	I	I		I		R/A	C
Acheter une porte d’entrée	R/A		I	I	C					A/C
Poser la porte d’entrée	C			I	I					R/A	I
Acheter le mobilier(coin cuisine et chambre et coin douche)	R/A		I	I	A/C			I	I	C
louer un camion pour transporter le mobilier	R/A		I	I				I	I	C	C
Installation de la Chambre(lit , armoire , table de nuit)	R/A		I	A	A/C		I	I		C
Installation de la Cuisine avec évier	A /C		I	I	C		I		R/A	C	I
Isolation des murs	C	I	I	I	I		C/I	A/C	I	C	R/A
Installation alarme incendie	R/A		I
Emprunt des outils pour monter les meubles et les installations	R/A	C/I	I	I	I		C/I	I		A/C
Acheter peinture et ustensiles nécessaire	R/A		I	I	A/C		I		I	A/C	C
Changer les deux fenètres avec du double vitrage	C		I	I	I			A/C		C	R/A
Laisser sécher la peinture	R/A			I	I			I
Vider la Chambre	I	I	I	I	I	R/A	I			I	I
												Un chef de projet doit avoir un ensemble de compétences pour mener à bien le projet de la location. / Le chef de projet doit avoir une connaissance approfondie de la gestion de projet, y compris la planification, la budgétisation, l'organisation et la coordination des ressources pour atteindre les objectifs fixés. / Il doit être capable de communiquer efficacement avec tous les membres de l'équipe et les parties prenantes impliquées dans le projet. Cela inclut la capacité à écouter, à exprimer clairement ses idées et à adapter son langage en fonction de son public. / Il aussi doit être un leader capable de guider l'équipe tout au long du projet, en les motivant à atteindre les objectifs du projet. Cela implique la capacité de prendre des décisions difficiles, de résoudre les conflits et de résoudre les problèmes. / Le chef de projet doit être capable d'identifier les risques potentiels liés au projet et de mettre en place des plans pour les atténuer ou les éviter complètement. / Le chef de projet doit être capable de gérer efficacement le temps et les délais pour s'assurer que le projet est livré à temps. / Le chef de projet doit avoir une connaissance minimum dans le cadre du projet. Comme la compréhension des normes et des réglementations, des tendances du marché , de son environnement.	Notre mère : Elle n'est pas favorable à la location de la chambre et préfèrerait la réserver pour sa fille. / On peut donc la convaincre , il est important de lui montrer les avantages financiers de la location, ainsi que le fait que la chambre pourrait toujours être disponible pour la fille dans le futur si nécessaire. / Notre sœur : Elle est jalouse de l'aide que Sacha, son copain, nous apporte . Pour éviter cela, il est important de communiquer clairement avec elle et de lui expliquer les raisons pour lesquelles Sacha est utile au projet. / On peut demander a Sacha qu’il la raisonne puisque il aura certainement une forte influence sur elle . / On peut aussi faire un accord avec elle et donner une part des revenus de la location pendant un certains temps mais cette solution n’est pas très viable et peut s’apparenter a du chantage de sa part.