## Feuille 1
DATE | HEURE PRÉVUE | HEURE EFFECTIF | TÂCHES | HEURE PRÉVUE TOTALE | HEURE EFFECTIF TOTALE
2023-11-24 | 4 | 2.5 | Compte rendu, Bilan de compétence, Création du groupe | 108 | 100.5
2023-11-27 | 4 | 2.5 | Compte rendu, Création de la feuille du temps
2023-11-28 | 4 | 3.5 | Cahier des charges, Gantt, formulaire en modèle MVC, Compte rendu
30/112023 M | 2 | 2 | Question/réponse avec le client, Compte rendu
30/11/2023 AM | 4 | 3 | Cahier des charges, Compte rendu
2023-12-04 | 4 | 3 | Cahier des charges ( Dates ), User stories, Compte rendu
2023-12-05 | 4 | 3.5 | Modèle entité association, Compte rendu
07/12/2023 M | 4 | 3 | Cours VLSM, TD VLSM, Compte rendu
07/12/2023 AM | 4 | 3 | Modèle entité association, Diagramme cas d'utilisation, Compte rendu
2023-12-11 | 4 | 3 | Compte rendu, Cahier des charges, Diaporama
12/12/2023 M | 4 | 3 | Compte rendu, Diaporama, Préparation pour l'oral, TP RSA
12/12/2023 AM | 4 | 2.5 | Compte rendu, Diaporama, Oral, Modèle entité association
2023-12-14 | 4 | 2.5 | Compte rendu, Modèle entité association, maquette
2023-12-15 | 4 | 3.5 | Compte rendu, Modèle entité association, Diaporama, Oral
2023-12-19 | 4 | 3 | Compte rendu, Maquette
21/12/2023 M | 4 | 3 | Compte rendu, Page login
21/12/2023 AM | 4 | 3 | Compte rendu, Contrôle réseau
2023-12-22 | 4 | 5 | Compte rendu, page login, script SQL, Insertion dans le serveur
2024-01-08 | 4 | 3 | Compte rendu, Maquette Figma
2024-01-10 | 4 | 3 | Compte rendu, Maquette Figma, Page profil CSS HTML
11/01/2024 M | 4 | 3.5 | Compte rendu, Page profil CSS HTML
11/01/2024 AM | 4 | 4 | Compte rendu, Page profil CSS HTML
12/01/2024 M | 4 | 3.5 | Compte rendu, Installation Postgres/PgAdmin 4 , Page profil PHP
12/01/2024 AM | 4 | 4 | Compte rendu, Page profil PHP
15/01/2024 M | 2 | 3 | Page login CSS HTML
15/01/2024 AM | 4 | 4 | Page login CSS HTML
16/01/2024 M | 4 | 4 | Page demande d'heure d'enseignement (CSS HTML), page enseignant)
16/01/2024 AM | 4 | 4 | Page demande d'heure d'enseignement (CSS HTML), page enseignant)
2024-01-17 | 0 | 5 | Page graphique CSS HTML PHP
2024-01-18 | 0 | 5 | Page d'accueil CSS HTML PHP