## Feuil1
Date | Heure Début | Heure Fin | Cadrage | Tâche | Heure Prévue | Heure d'effectif
2023-11-24 | 14h | 18h | Surveillé | Compte rendu, Bilan de compétence, Rejoindre un groupe, Création du compte google, mail, discord, drive,répertoire gitlab | 4h | 3h30
2023-11-27 | 8h30 | 12h30 | Surveillé | Changement de groupe, création de la fiche du temps et du compte rendu, création du compte trello | 4h | 3h30
2023-11-28 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Création du Gantt, autoformation (création du MVC, création de la base de données sur pgsql), Compte rendu, Cahier des charges, importation sur gitlab | 4h | 3h30
30/11/2023 matin | 8h30 | 10h30 | Surveillé | Questions-réponses au client, création du compte rendu | 2h | 2h
30/11/2023 après-midi | 14h | 18h | Surveillé puis Auto | De 14h à 16h => précisions sur la comp 5 par Mme Ezelis, De 16h à 18h => update du compte rendu, update du cahier des charges, update du Gantt | 2h + 2h | 3h
2023-12-04 | 13h30 | 17h30 | Autonomie | Amélioration du cahier des charges (+ ajout des jalons), compte rendu, update de la feuille du temps, création des user stories | 4h | 3h
2023-12-05 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Elaboration du Modèle Entités associations sur Looping (création des tables, départements, rôles...), importation sur drive de l'UML, compte rendu | 4h | 3h30
7/12/2023 matin | 8h30 | 12h30 | Surveillé puis Auto | Amphithéatre sur le VLSM en réseaux avec M. Butelle et M. Finta, TD avec le cours via discord, compte rendu pdt l'autonomie | 3h + 1h | 3h30
7/12/2023 après-midi | 13h30 | 17h30 | Autonomie | Création du diaporama sur l'oral pour le cahier des charges, amélioration du modèle MEA, création du diagramme de cas d'utilisation, CR | 4h | 3h30
2023-12-11 | 8h30 | 12h30 | Surveillé | Amélioration du Modèle Entités associations et amélioration du diaporama oral CDC | 4h | 3h
12/12/2023 matin | 8h30 | 12h30 | Surveillé | Séance TP sur le RSA + amélioration du diaporama oral CDC | 4h | 4h
12/12/2023 après-midi | 13h30 | 17h30 | Surveillé puis Auto | Passage à l'oral sur le CDC, retour sur l'oral | 2h + 2h | 2h
2023-12-14 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Finition du MEA, commencement des maquettes | 4h | 3h30
2023-12-15 | 8h30 | 12h30 | Surveillé | Entretien sur le modèle entités associations avec Mr Ellouze | 4h | 1h
2023-12-19 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Avancement sur les maquettes | 4h | 2h30
2023-12-21 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Finition de la maquette sur la page login, correction et amélioration de la page PHP | 4h | 3h30
2023-12-22 | 13h30 | 17h30 | Autonomie | Finition de la page Login, finition de la BDD pour la page login, finition des pages erreur et réussite pour connexion login | 4h | 4h
2024-01-08 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Bilan des évenements + maquette figma | 4h | 2h30
2024-01-10 | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Finition page login + dépot figma | 4h | 3h30
2024-01-11 | 8h30 | 17h30 | Autonomie | Adaptation des maquettes en MVC + Script PGSQL | 8h | 7h30
2024-01-12 | 8h30 | 17h30 | Autonomie | Page enseignant en MVC + assignation BD | 8h | 7h30
2024-01-15 | 10h30 | 17h30 | Autonomie | Page enseignant presque finie avec les nouveautés ajoutées au fur et à mesure | 6h | 6h
16/01/2024 matin | 8h30 | 12h30 | Autonomie | Page demande d'heures + ajustement de la responsivité des pages | 4h | 3h30
16/01/2024 après-midi | 13h30 | 17h30 | Surveillé | Fin du CSS des pages + responsivité + cryptage hash | 4h | 4h
2024-01-19 | 13h30 | 16h30 | Autonomie | Fin d'oral, | 3h