## Feuille 1
Date de début | Nombre d'heure prévue | Nombre d'heure effectif | Tâches | Etats | Nombre Totale d'heure prévue | Nombre Totale d'heure effectif
2023-11-24 | 4 | 3.5 | Compte rendu, Bilan de compétence, Rejoindre un groupe, Création du compte google, création d'un groupe discord |  | 106 | 97.7
2023-11-27 | 4 | 3.5 | Compte rendu , feuille de temps, organiser drive
2023-11-28 | 4 | 3 | Compte rendu Entrainement formulaire php,installation de gant et XAMPP
30/11/2023 matin | 4 | 4 | Compte rendu,Préparation des question , et discussion avec le client , prise de notes de toute les réponses
30/11/2023 après-midi | 4 | 3 | Compte rendu, Exigences non fonctionnelle du Cahier des charges, commencement du diagramme de cas d'utilisation sur draw.io
2023-12-04 | 4 | 2.5 | Compte rendu, Cahier des charges(Délimitations, Risques), réflexion dur la base de donnée.
2023-12-05 | 4 | 3 | Compte rendu, Cahier des charges(poffinage et finalisation), User story(ajout de tout les critère d'acceptation addapté pour mieux comprendre les fonctionnalité attendu)
07/12/2023 matin | 4 | 3.5 | Compte rendu, Td réseau
07/12/2023 après-midi | 4 | 3 | Compte rendu, diapositive et plan de l'exposé
2023-12-11 | 4 | 3 | Compte rendu, diagramme de cas d'utilisation et cahier des charges(contexte)
12/12/2023 matin | 4 | 3.2 | Compte rendu, finalisation diaporama, td rsa
12/12/2023 après-midi | 4 | 3 | Compte rendu,Oral cahier des charges, retour sur oral
2023-12-14 | 4 | 2 | Compte rendu, Début maquette figma et reconstruction de BD looping
2023-12-15 | 4 | 4.5 | Amélioration et revue de BD looping, Passage à l'oral sur la base de donné, compte rendu
2023-12-19 | 4 | 3 | Compte rendu, Finalisation de certaines page sur figma(login), travail en php et discussion concernant le style et la forme de l'outil
2023-12-21 | 4 | 3 | Compte rendu, début du réel code html css et php de la page login
2023-12-22 | 4 | 3 | Compte rendu, suite a un problème reconstructuion du code html css de la page login
2024-01-08 | 4 | 3 | Compte rendu, oraganisation et priorisation de nos tâches
2024-01-10 | 4 | 3 | Compte rendu , page login et maquette
11/01/2024 matin | 4 | 3.5 | Compte rendu , page login et maquette
11/01/2024 après midi | 4 | 3.5 | Compte rendu , page gitlab , aide aux autres et test
12/01/2024 matin | 4 | 3.5 | Compte rendu , test script sql et page profil
12/01/2024 après-midi | 4 | 3.5 | Compte rendu, finalisation et discussion de certaines pages et de la suite du projet
15/01/2024 matin | 2 | 4 | Compte rendu,
15/01/2024 après-midi | 4 | 4
16/01/2024 matin | 4 | 4
16/01/2024 après-midi | 4 | 4
2024-01-17 | 0 | 4
2024-01-18 | 0 | 4