## Analyse de risques
[6 empty] | très faible | faible | moyenne | élevée | très élevée
ANALYSE DE RISQUES : ETUDE QUALITATIVE | [5 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
[6 empty] | impact très faible | impact faible | impact moyen | impact élevé | impact très élevé
[6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Description du risque | Probabilité du risque | Notation impact | Description de l'impact du risque sur les critères du projet | Action préventive | Action corrective
Perte de donnée/Mélange de celles-ci | très élevée | impact élevé | Perte de progrès, retard important, reconstruction nécessaire, perte de temps | Avoir des sauvegardes régulières, utiliser des solutions de stockage sécurisées et adaptés a notre projet, comme github par exemple. | Récupérer les données à partir des sauvegardes, revoir les mesures de sécurité.
Manque de communication au sein de l'équipe | moyenne | impact élevé | Malentendus, retards, qualité de travail compromise | Tenir des réunions régulières, utiliser des outils de communication efficaces. Organiser nos tâches. | Organiser des discussions pour résoudre les malentendus, utiliser des canaux de communication alternatifs.
Manque de compétences techniques | moyenne | impact élevé | Retards dus à la nécessité de formation, qualité compromise. | Identifier les compétences requises dès le début et se former sur ses compétences. | Apprendre le langage si possible pour pourvoir réalisé ce qu'on souhaite, sinon trouver une alternative.
Panne d'un outil essentiel | faible | impact élevé | problème technique d'un outil informatique ou logiciel. | Maintenir et tester régulièrement les outils essentiels, avoir des alternatives ou des copies de sauvegarde. | Remplacer l'outil rapidement, réorganiser le travail pour minimiser le retard.
Mauvaise organisation du projet | très élevée | impact très élevé | Quantité de travail beaucoup trop importante pour la quantité de travail donnée | Devoir rattraper le retard sur des heures non inclus dans l'EDT | Revoir l'organisation, faire un point
Mauvaise gestion du temps | très élevée | impact très élevé | Pas assez d'heures pour compléter le travail restant | Savoir gérer le temps, se répartir la charge de travail selon les compétences de chacun | Rattraper le retard
Absence d'un membre de l'équipe | faible | impact moyen | Retard de certaines tâches, plus de travail pour les personnes présentes | Prendre des précautions | Rattraper la séance ou travailler plus à la prochaine séance
Manque d'implication | moyenne | impact élevé | Ne montre pas d'intérêt pour le projet | Donner des responsabilités clairs afin de pouvoir l'impliquer | Réagir efficacement afin d'atténuer les risques de retard